## PO_ECBTI
[9 empty] | 3525992 | 2212772 | 5738764
|  |  | UNIDAD: | ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA |  |  |  |  | PRESUPUESTO (miles de $) |  |  |  | CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
OP (MACROPROYECTOS) | PROYECTO | META | METAS PREVISTAS | BASE DE CALCULO DE LA META | META CUANTIFICADA | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTOS A OBTENER | ACTIVIDADES A EMPRENDER | RECURSOS UNAD | FUENTES EXTERNAS | TOTAL PRESUPUESTO | RUBROS | BIMESTRE 1 | BIMESTRE 2 | BIMESTRE 3 | BIMESTRE 4 | BIMESTRE 5 | BIMESTRE 6 | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
OP1: acreditación de alta calidad | 1.Autoevaluación | Meta 1: Tratamiento de la información; redacción de los informes técnicos de evaluación de los programas; diseño participativode los planes de mejoramiento | Finalización de los dos planes de Mejoramiento de la Escuela y preparación institucional para la aplicación de los mismos |  | 2 | Planes en operación / Planes de mejoramiento propuestos | Dos (2) Planes aprobados y en preparación para ejecución | * Diseño final de los planes acorde al trabajo desarrollado en la suite teach * Consolidado de las trabajos desarrolados por las 8 zonas * Implementación de los planes |  |  | 0 | * Personal de planta de la Escuela * Recursos de otros proyectos del Plan | X | X | X | X | X |  | * Coord. Cadena de Tecnología en Regencia * Coord. Cadena de Sistemas | Los planes de mejoramiento se apoyan de otros proyectos de mejoramiento por lo tanto los recursos son asumidos por esos proyectos: Laboratorios, capacitación , etc.
|  | Meta 1: Aplicación de Planes de Mejoramiento | Ejecución de los planes de mejoramiento de los programas de pregrado de la cadena de alimentos |  | 1 | Planes en operación / Planes de mejoramiento propuestos | Dos (2) Planes aprobados y en ejecución | * Aplicación del plan de Alimentos en cada una de las zonas * Monitoreo de la ejecución del plan diseñado en 2008 | 356000 |  | 356000 | Recursos del sistema nacional de Laboratorios | X | X | X | X | X | X | *Coordinador de la cadena de formación de alimentos * Coord. Zonales de Escuela
| 2. Registro calificado | Meta 1: Diseño de los programas en el nivel de Media Técnica y en los ciclos de Técnica profesional y Tecnológica y obtención de Registro calificado | Diseño de dos programas nuevos |  | 2 | % de nuevos programas en el nivel de media técnica y en los ciclos de Técnica profesional y tecnológia con registro calificado | Dos (2) programas diseñados y con solicitud de registro calificado | * Estudios de Mercados * Diseño de los programas * Revisión de documentos y afinamiento y trámite de registro | 48020 |  | 48020 | PO - ECBTI | X | X | X | X |  |  | * Decano de Escuela *Coordinadores de cadena nacional * OPS disciplinares
|  | Meta 2: Consolidación de las prpuestas de maestría y doctorado de la Escuela | Diseño de dos programas de posgrado para las cadenas de formación de la Escuela |  | 2 | % Maestrias con registro calificado | Dos programas diseñados con solicitud de registro calificado | * Estudios de Mercados * Diseño de los programas * Revisión de documentos y afinamiento y trámite de registro | 83000 |  | 83000 | PO - ECBTI |  | X | X | X |  |  | *Coordinadores de las cadenas de formación de Industrial y Telecomunicaciones y electrónica | Se desarrolla con el apoyo y asesoría del Gobierno de israel a través del Ministerios de relaciones de ese aís y sus universidades
|  | Meta 3: Implementación de nuevas ofertas educativas con registro calificado ya obtenido | Oferta en el segundo semestre de 2009 del programa de Química Pura |  | 1 | Oferta de nuevos programas de pregrado | Apertura del programa de QUIMICA bajo oferta focalizada | * Inversión en infraestructura requerida para los laboratorios del programa * Inversión en mercadeo del programa | 400000 |  | 400000 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X |  | * Decano Escuela * Coord. Ciencias Básicas * Coord. Nal de Labs | se ofertará inicialmente en dos nodos que sean potenciados con infraestructura
OP1: acreditación de alta calidad | 3. Acreditación de alta calidad | Meta 1: Ejecución de los planes de mejoramiento y evaluación de pares académicos designados del CNA | Ejecutar planes de los programas seleccionados |  | 1 | % programas en proceso de acreditación de alta calidad | evaluación final por pares académicos del CNA | * Recepción de visita de los pares * Afinamioento de planes y ejecucón de ellos |  |  | 0 | Los asignados por la VIRACI | X | X | X | X |  |  | * Coord. de cadena de Tecnología en regencia * Coord. DE CADENA DE Sistemas
OP1: acreditación de alta calidad | 4. Investigación como eje Rector de la actividad académica | Meta 1: Consolidación del SIUNAD y de las líneas de investigación de las Escuelas; montaje del sistema de monitoreo que establezca el impacto de los procesos de investigación al desarrollo regional | Un grupo de Investigación por cadena de formacioón con proyecto activo |  | 1 | No. De grupos con Proyectos de investigación operando articuladamente a líneas de investigación de la Escuela / Total de líneas de la escuela | Al menos un proyecto de investigación por cadena de formación activado | * Diseño y desarrollo de la convocatoria * Ejecución de los proyectos | 60000 |  | 60000 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X | X | * Decano * Comité de Investigaciónd de ECBTI * SIUNAD
|  | Meta 2: Por lo menos una revista indexada por Escuela | Publicación de al menos dos volúmenes más de revistas de la ECBTI |  | 2 | Revistas de investigación indexadas / revistas publicadas | Publicación de dos volumenes | * Producción de Artículos de investigación de las revistas * Revisión y acreditación de artículos * Publicación | 9000 |  | 9000 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X |  | * Decano * Comité de Investigaciónd de ECBTI * SIUNAD
|  | Meta 3: Visibilizar resultados de investigación en medios diferentes a la revista, libros vídeos, etc. | Publicación de resultados en revistas indexadas | 100 | 5 | % participación de investigadores con resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales | Publicación de los productos de investigación | * Revisión de los artículos * Publicación en revistas indexadas | 4000 |  | 4000 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X |  | * Decano * Comité de Investigaciónd de ECBTI * SIUNAD
OP1: acreditación de alta calidad | 5. Sostenibilidad Institucional | Meta 1: 100% de los programas académicos y servicios ofertados teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad | Oferta de la cursos y programas de formación articulados con la Academia CISCO | 15 | 3 | % programas y servicios con punto de equilibrio integral - impacto social | Oferta de los cursos de academia CISCO comom programas autosostenibles | * Diseño de la estrategia de mercadeo de la oferta de la Academica. * Oferta interna de los módulos 1 y 2 de los cursos CCNA a los estudinates de la UNAD como Curso de profundización * Oferta de los cursos completos CCNA, CCNP a personas externas y clusters especificos * arriendo de la infraestructura a Academias Regionales y locales | 39500 |  | 39500 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X | X | * Decano ECBTI * Gerencia de Relaciones Interistitucionales * Coordinadores de cadena de formación de: Sistemas, Electrónica y Telecomunicaciones * Espejos decanos de la ESCUELA
OP 2: Alto desempeño en el sistema de calidad a nivel nacional e internacional | 6. alistamiento institucional para alto rendimiento en las pruebas de estado | Meta 1: Ampliación y Validación de efectividad de la estrategia para el mejoramiento de las pruebas ECAES | Unificar los procesos de entrenamiento y simulación de los examenes ECAES como elemento clave en la validación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la escuela |  |  | No. De estudiantes que obtuvieron alto rendimiento / No. De estudiantes que presentaron la prueba por programa | * Mejoramiento en el rendimiento global de los estudinates en la prueba. * Planes de mejoramiento por programa con l.os resultados de los simulacros de prueba | * Definición de una estrategia común * sistematización de la estrategia * Aplicaicón de la estrategia * Revisiónde los simulacros aplicados * Diseño de planes de mejoramiento pro programa | 4800 |  | 4800 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X |  | * Coordinacion de la cadena de formación de sistemas * Líder de proyecto (tutor designado) *OPS Asignada para sistematización
OP 3: Modelo Curricular Por Competencias | 8. Modernización curricular por competencias | Meta 1: Permanencia y actualización del banco Nacional de Pruebas: | Diseñar, acreditar e implementar pruebas en línea de cursos académicos de la Escuela para 20 cursos piloto en el segundo semestre de 2009 | 150 | 20 | No. De pruebas por cursos académicos / Cursos académicos % de cursos en la prueba con uso de TIC / Total de cursos de la Escuela | * Diseño de los procedimientos para el desarrollo del proceso de construución de pruebas y validación de un sistema para su aplicación | * Diseño de la estrategia general para el desarrollo del sistema piloto de evaluaciones con el uso de las TIC * Validación del sistema * Aplicación y diseño de pruebas para los cursos seleccionados * Informe de la ejecución y proyectos de mejoramiento para su implementación a escala | 60000 |  | 60000 | PO - ECBTI |  | X | X | X |  |  | * Líder de proyecto, de la cadena de sistemas * Vimmep equipos de evaluación en línea * Grupo de evalaución VIRACI * OPS asignados
| 9. Modernización de la Gestión de programas académicos | Meta 1: Desarrollo de ciclos propedéuticos | Articulación académica de los programas de educación media con programas de las Escuela | 15 | 3 | No. De programas reestructurados curricularmente / total de programas No. De programas integrados con educación media / total de oferta de programas de la escuela | * Diseño y activación de convenios específicos de movilidad y de articulación académica con instituciones de educación media. | * Análisis de las instituciones con potencial de artciulación y movilidad académica en las regiones * Gestión de los convenios * Inicio de los convenios de articualción académca |  |  | 0 | Aplican recursos de educación permanente y gestión de espejos decanos y coordinadores de cadena |  | X | X | X | X |  | * Espejos decanos de ECBTI * Coor. De cadena de formación * Directores de Cead en las regiones impatdas
|  | Meta 2: Por lo menos un programa académico diseño para la atención de poblaciones focalizadas | Diseño de un programa de atención focalizada |  | 1 | Programa diseñado para atención focalizada / Programas ofertados por la Escuela | Grado de diversificación de la oferta en poblaciones focalizadas | * definición de las ofertas específicas en el marco de los programas existentes en la escuela * Suscripción de los convenios requeridos o de las alianzas para la oferta de programas} | 8000 | 104000 | 112000 | FRAD - Chile de academia Cisco |  | X | X | X | X |  | * Grupo de UNAD - Academia CISCO * Dirección cead Cartagena * Educación permanente | Se plantea la oferta de curso básicos CISCO (TI esentials y discovery) para educación permanente en Cead Cartagena que se pueda replicar en otras zonas y ceads y colegios de convenios de articualción
OP 4: Servicios Educativos Pertinentes | 10. Pertinencia de Programas y servicios educativos | Meta 1: Levantar los mapas de conocimiento por zona y sector | Finalización de los mapas sectoriales de cada una de las zonas | 8 | 1 | No. de mapas de reconocimiento regional y sectorial sectorial / No. Total de zonas | 8 Mapas de reconocimiento regional y 1 mapa de reconocimiento sectorial | * Revisión de los mapas zonales y ajuste final. * Integración en el mapa de reconocimeinto sectorialde la esceula | 4000 |  | 4000 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X |  | * Espejos decanos * Coordinadores Nal. De Cadena de formación | Se debe integrar trabajos con la VIDER
|  | Meta 2: Formular servicios y programas a partir de los mapas de conocimiento con énfasis en intervención o acompñamiento de las comunidades | Oferta de al menos tres Seminarios nacionales con el apoyo de la zonas |  | 3 | No. De programas o servicios (seminarios o similares) generados a partir de los mapas de conocimiento | Oferta de seminarios de formación contínua con regularidad anual en las cadenas de la ECBTI | * Mercadeo de los seminarios * Estructuración de las agendas y programaciones naconales y locales * Desarrollo de reuniones preliminares y pre-seminarios * Ejecución de los seminarios | 30000 |  | 30000 | PO - ECBTI |  | X | X | X | X |  | * Decano * Espejos decanos * Coordinadores Nal. De Cadena de formación | Se plantean al menos los siguinetes semiarios: (1) 3er seminario Agrondustrial, lidera Zona Boyacá (2) 3er Seminario de tecnologias, lidera zona caribe (3) Seminario internacional de tendencias en implementación de nuevas tecnologías Apoyo, apoyo de U.Tel Aviv - Haigud
0
OP 5: Selección y cualificación de alto nivel del cuerpo académico y administrativo de la Universidad | 15. excelencia Académica y Organizacional | Meta 1: 100% del personal directivo y académico en programas de maestría y doctorado en los programas de los convenios con las universidades nacionales y / o extranjeras | 2009: El 40% de los docentes y Tutores de la Escuela desarrollando estudios de Maestría o Doctorado en el área o con Título de Maestría o doctorado. | 150 | 60 | No. de docentes y tutores matriculados en programas de maestría o Doctorado / No. Total de docentes y Tutores de la Escuela | Aumento en el nivel de cualificación del personal académico de la Escuela | 1. Identificación de programas pertinentes para la Escuela 2. Procesos de Inscripción y matrícula 3. Gestión para el apoyo Institucional 4. Desarrollo de estudios |  |  | 0 | Fondos del comité de estimulos |  | X | X | X | X |  | * Directivos * Docentes * Tutores
| 17. Formación de formadores en pedagogías de la Tecnologías en educacion a Distancia | Meta 1: 100% del personal académico capacitado en usabilidad tecnológica en áreas específicas | El 50% de los docentes y tutores MT y TC de la escuela cualificados e implementando aplicaciones de software en sus cursos virtuales | 150 | 75 | No. de tutores con uso de Htas / No. Total de tutores base | 50% del cuerpo académico calificado y certificado para el uso de las tecnologías que implementan esos conocimientos | * Seguimiento a la formación del cuerpo académico y revisión de la certificación del programa de formación de formadores * Seguimiento al uso de los conocimientos de TIC en los materiales didácticos de los cursos * Seguimiento a los tutores de curso en el uso de los materiales |  |  | 0 | Fondos del comité de estimulos |  | X | X | X | X |  | * Docentes * Tutores * Grupo de Formación de Formadores | Se empalma con los proyectos de producción de materiales y Ovas de la OP13
0
OP 6: Sistema Integrado de Información SII | 18. UNAD Organización digital | Meta 1: Incorporación de los procesos académico - administrativos a un sistema integrado de información manteniendo plena disponibildiad de la información | Uso del sistema nacional de administración de prácticas y laboratorios |  | 1 | No. de procesos incorporados / No. procesos proyectados | Disponibilidad de la información de la planeación y desarrollo de l componente práctico en la ECBTI | * Actualizaicón de las guías nacionales de prácticas y Laboratorios * Planeación del componente práctico de todos los cursos metodológicos de la ECBTI * Validación de la planificación * Publicación de la información * Monitoreo al desarrollo y evaluación académica del componente | 7500 |  | 7500 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X | X | * Docentes y tutores directores nacionales de curso * Coord. De Cadena * Espejos decanos de ECBTI * Líderes de escuela En los ceads * Sistema Nal de Labs
| 18. UNAD Organización digital | Meta 2: Manejo de Laboratorios Virtuales | Implementar la plataforma virtual (integrada) de accesos a laboratorios virtuales |  |  | Usabilidad del soporte tecnológico de los laboratorios virtuales | Laboratorios virtuales integrados para las dos mediacones y operando | * Finalización de la interface web de acceso a los laboratorios * Puesta en marcha de los laboratorios en los cursos de la escuela * Integración de los de los demas cursos de las demás esceulas al proceso | 4500 |  | 4500 | PO - ECBTI |  | X | X | X |  |  | * Coord. De cadena de sistemas y de Industrial * Secretaria Academica ECBTI * Convenio Ingenio Colombiano - UNAD
| 18. UNAD Organización digital | Meta 3: Fomentar el uso de las TIC en la actividades diarias para la generación de una cultura de la información digital | Integración de los aplicativos de RCA y de SOCA para el uso efectivo por parte de las Escuelas en sus procesos administrativos |  | 1 | No. De procesos incorporados / Procesos proyectados a incorporar | Sistemas SOCA y RCA integrados y al servicio de las Escuelas y Talento Humano | * Definir los procesos y procedimientos que debn ser integrados por los dos sistemas * Desarrollar los módulos y aplicaciones de integración * Unificar la Base de datos | 6500 |  | 6500 | PO - ECBTI | X | X | X | X |  |  | * Sistema Nacional de Talento Humano * Registro y Cxontrol Académico * Líder del proyecto (ECBTI)
| 18. UNAD Organización digital | Meta 4: Integración del SIG al seguimiento de prácticas y avance en el proyecto de integración de SIG a otros sistemas | Implementación del SIG en su fase 1 de integración con el SII |  |  | sistemas que integran el uso del SIG para análisis de información geográfica y toma de decisiones | SIG integrado a procesos de análisis de información y toma de decisiones | * Uso del SIG en el monitoreo del desarrollo del componente práctico * Definición de sistemas que pueden ser integrados con el SIG * Avance en la integración con otros sistemas (RCA) | 18000 |  | 18000 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X |  | * Decano * Coord. Nal de cadena de INDUSTRIAL * Registro y Control Académico * VIDER *Planeación
| 19.Información a un click de distancia | Meta 1: Implementar web services que logren el intercambio de datos entre los sistemas | Integrar los servicios web de la escuela con los servicios institucionales |  |  | % Web services implementados | Sistema integrado de información normalizado | * Desarrollorar los proceso definidos en la GDIT para la integración de los sistemas de la ECBTI que apoyan a la esceula y la institución |  |  | 0 | Personal planta de la escuela |  | X | X | X |  |  | * Coordinadores de cadena de formación de Sistemas e Industrial
0
OP 8: UNAD como red de redes | 24. Proyecto Sigilo | Meta 1: Consolidación de las redes de las Escuela en relación a los organismos espejos | Fortalecimiento del trabajo de la red de espejos decanos al nivel nacional y en cada una de las zonas |  |  | Subredes zonales consolidadas / Redes zonales proyectadas | Red Académico - administrativa de la esceula consolidad y operativa | * Planificación del trabajo en red del año en curso * Visita del Decano a las zonas a un centro para verificar acciones de laRed nacional y zonal * encuantro nacional de espejos decanos de esceula | 10400 |  | 10400 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X |  | * Decano ECBTI * Espejos decanos | Se incluyen los recursos requeridos para la visita ordinaria del Decano a cada zona, los recursos para enecuntro nacional de espejos decanos se asume con el encuentro que se desarrollará por todas las escuelas (Viacademica)
OP 13: Material didáctico y OVAS | 34. Productividad Académica | Meta 1: Producción y certificación del 35% del material didáctico y OVAS requeirdas | Producción y acreditación del 100% de los materiales didácticos con uso intensivo de OVAS y ayudas multimediales | 15 | 1 | No. De materiales didácticos nuevos diseñados | Nuevos materiales de cursos académcios de la escuela | * Definición de los cursos prioritarios para construir por programa * Selección de los profesionales contratistas * Diseño y acreditación de los nuevos materiales | 200000 |  | 200000 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X | X | * Decano ECBTI * Coord. De cadena * Directores de curso * Contratistas
| 35. Innovaciones pedagógicas y didácticas con el uso de tecnologías telemáticas | Meta 1: Por lo menos 70% de los cursos académicos al año transferidos a OVAS | Producción y acreditación del 30% de los materiales didácticos (fase 2) - con uso intyensivos de OVAS | 180 | 20 | No. De cursos actualizados con uso intensivo de OVAs | Mejoramiento de los materiales de los cursos comunes de la Escuela | * Selección de Cursos que serán actualizados * Definición de plan de trabajo e integracioón de equipo de diseño gráfico de soporte * Acreditación de los materiales diseñados y entrega al repositorio | 350000 | 350000 | 700000 | PO - ECBTI Convenios y convocatorias externas | X | X | X | X | X | X | * Decano ECBTI * Coord. De cadena * Directores de curso * Contratistas
| 36. Sostenibilidad y desarrollo de la Plataforma tecnológica Unificada (PTU) | Meta 1: Plataforma tecnológica de CONTENIDOS funcionando de manera regulada y con la capacidad para el desarrollo de por lo menos 220 cursos académicos anuales | 100% de los cursos de la escuela activos y ofertados en formato CORE | 150 | 1 | No. Cursos desarrollados en plataforma de contenidos / No. Cursos programados | Certificación de calidad de los cursos virtuales de la escuela | * Migración de cursos a CONTENTS * Acreditación de los cursos en ambientes virtuales * Oferta de los cursos en el campus virtual en pregrado y posgrado |  |  | 0 | Contratación académica de la Escuela | X | X | X | X | X | X | * Directores de cursos académicos (Tutores y docentes)
|  | Meta 2: Implementación de herramientas para el diseño permanente de materiales didácticos de los cursos de la Escuela | Extensión de la licencia del Sistema TrainNet a Licencia Perpetua |  | 1 | Licencias adquiridas | Licencia perpetua de TrainNet en uso intensivo por parte del personal académcio de la escuela | * Entrenamiento en el uso de la Herramienta * Adquisicón de la licencia perpetua del trainNet * Producción de materiales que ingresan al repositorio | 555772 | 555772 | 1111544 | PO - ECBTI Recuresos de Haigud de contrapartida |  | X | X | X |  |  | * Decano * Directores de curso * GIDT * VIMMEP | Licencia para uso en la sala CISCO - Trainet (Sede Jose celestino Mutis)
|  | Meta 3: Implementación de herramientas para el diseño permanente de materiales didácticos de los cursos de la Escuela | Extensión de la licencia del Sistema TrainNet (for teacher) a Licencia Perpetua |  | 1 | Licencias adquiridas | Licencia perpetua de TrainNet (teacher) en uso intensivo por parte del personal académcio de la escuela | * Entrenamiento en el uso de la Herramienta * Adquisicón de la licencia perpetua del trainNet * Producción de materiales que ingresan al repositorio | 345000 | 345000 | 690000 | PO - ECBTI Recuresos de Haigud de contrapartida |  | X | X | X |  |  | * Decano * Directores de curso * GIDT * VIMMEP | Licencia para uso en otra sala trainet en un nodo del país
|  | Meta 4: Biblioteca virtual como centro de la acción académica e investigativa de la UNAD | Implementación del repositorio de material didáctico de la UNAD |  |  | sistema repositorio activado para uso académico | Repositorio activo para uso de las Escuelas y Vimmep | * Configuración de Aplicación Repositorio en SERVER de Miami * Integración del LMS y el repositorio * Integración del Sistema Tradicional al repositorio | 32000 |  | 32000 | PO - ECBTI | X | X | X |  |  |  | * Coord. Nal SISTEMAS * Biblioteca * Vimmep (Coord. De innovaciones) * Líder del proyecto (ECBTI)
OP 14: Modelo de sostenibilidad y efectividad presupuestal y financiero | 38. Visibilización Nacional de la UNAD | Desarrollo de estrategias de promoción y difusión de los programas formales y no formales de la escuela | estrategia de promoción ejecutada para los programas seleccionados |  |  | Actividades de promoción ejecutadas / Proyectadas | Ampliación de cobertura en programas formales y no formales de la Escuela | * Definición de ofertas académcias específicas de la escuela que requieren promoción * Definición de estartegias para divulgación * Desarrollo de las estartegias |  |  | 0 | Recursos de la Ger. Relaciones Interistiucionales |  | X | X | X | X |  | * Decano * Gerencia de relaciones interistitucionales
OP 20: Centros de Frontera y Centros de atención virtual | 63. Diseño e implementación del plan de prácticas y laboratorios} | Meta 1: Diseño Laboratorios virtuales a través de de simuladores o adaptación de existentes (open Source) que suplan las necesidades básicas del componente práctico de los cursos de la escuela | Diseño de los laboratorios virtuales y simuladores para los cursos de la escuela | 100 | 10 | No. de LaboratoriosVirtuales o simuladores / Proyectados | Cobertura Nacional a través de internet o material digital para el desarrollo de los eventos prácticos | * Evaluación de la línea base de prácticas que ya se apoyan en procesos de laboratorios virtuales o similares * Diseño de nuevos laboratorios virtuales con énfasis en cursos comunes * Pruebas piloto * Implementación | 100000 |  | 100000 | PO - ECBTI | X | X | X | X | X |  | * Coord. De cadena de formación * Directores de curso * Contratistas
|  | Meta 2: Creación de unidades móviles que suplan las necesidades básicas del componente práctico | Diseño de los laboratorios móviles para el programa de alimentos | 1 | 1 | No. de Laboratorios Móviles suministrados / Proyectados | Nodos con laboratorios móviles para su zona | 1) Diseño de un piloto 2) Prueba en una zona 3) Mejora del diseño y réplica del prototipo final | 36000 | 200000 | 236000 | PO - ECBTI Otras fuentes externas de cofinanciación | X | X | X | X | X |  | * Coord de cadena de formación * Investigadores * contratistas externos * monitores
|  | Meta 3: Inversiones en los Laboratorios de NetLab de Cisco para oferta de nuevos programas de la academia y actualización de los derechos de la Academia por un año adicional | Sostenimiento de los Laboratorios CISCO para el año 2009 |  |  | Mantenimiento de los equipos y academia CISCO por un año | Garantizar el servicio de academia CISCO y de su infraestructura instalada | * Sostenibilidad de los equipos instalados * mantención de la Academia CISCO * Aduisición de nuevos cursos para acdemia CISCO | 36000 |  | 36000 | PO - ECBTI |  |  | X | X |  |  | * Decano * Coord. Telecomunicaciones * GIDT
|  | Meta 4: Montaje de recursos para el desarrollo de prácticas del programa de Tecnología de Audio | Mantenimiento y mejoramiento de las áreas disponibles para Tec. de Audio |  |  | Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la Tecnología de Audio por un año | Garantizar el servicio la sala de grabación y de su infraestructura instalada | * Diseño de los proyectos de ampliación de salas de audio en el país * Mantenimiento de la sala del JCM * Montaje de otras salas o diseño de convenios de cooperación con institucines del ramo | 60000 |  | 60000 | PO - ECBTI |  | X | X | X |  |  | * Decano * Coord. Electrónica y Audio * Coord. Nal. Laboratorios
|  | Meta 5: Implementación de la Fase 1 de laboratorios Remotos del proyecto CIM | Ejecución de la fase 1 del Laboratorio CIM |  |  | No. de Laboratorios Remotos instalados / Proyectados | Fase 1 del CIM instalada e integrada a los procesos de prácticas de los cursos metodológicos | * Integración académica del CIM a los cursos metodológicos de los programas de electróncia y de industrial * Instalación de la fase 1 del CIM * Pruebas piloto * Uso del CIM en procesos académicos | 658000 | 658000 | 1316000 | PO - ECBTI Recursos Haigud |  | X | X | X | X |  | * Decano * Coord. Industrial * Coord. Electrónica
0
0
0
0
0
Note on D3: UNAD: DESCRIPCION DE LAS METAS
Note on I3: UNAD: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PARA CUMPLIR LA META
Note on G3: UNAD: INDICADOR PROPUESTO PARA LA MEDICION DE LA META
Note on E3: UNAD: VALOR INICIAL PARA ESTIMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA META
Note on F3: UNAD: VALOR NÚMERO DE LA META
Note on J3: UNAD: VALOR PRESUPUESTAL ESTIMADO. (DESAGREGAR LO MAYOR POSIBLE.)
Note on J2: UNAD: VALOR PRESUPUESTAL ESTIMADO. (DESAGREGAR LO MAYOR POSIBLE.)
Note on M3: UNAD: VALOR PRESUPUESTAL ESTIMADO. (DESAGREGAR LO MAYOR POSIBLE.)
Note on C17: Anyelo: Pruebas simultaneas unicas en curso virtual. Sistemas de evaluacion por competencias con un programa Hacer todo el proceso que se hace manualmente con un sistema de la universidad de Israel. Es un sistema de diseño de pruebas, es una prueba piloto. Se va a hacer la prueba con 20 cursos, esto con el fin de controlar los procesos y reticular los procesos. Se va a hacer totalmente en linea Observaciones: Los curriculos estan diseñados para trabajar por competencias? como hacer un curriculo por competencias? Se pide una capacitacion a todo el personal acerca del modelo de evaluacion por competencias para poder cumplir con la actualizacion curricular y evaluacion por competencias. Margarita dice que si el estudiante aplica un estudio de caso hay si se estaria aplicando la evaluacio por competencias Decano: los mapas de conocimiento sectorial nos perfila cual es la posible oferta de los programas
Note on C18: Anyelo: Se planten dos tecnicas para ser ofertados, se plantean que a partir de la tecnica se articule con la media y desde la tecnica se articule con las tecnologias. Con los colegios se pueden ir adelantado estos procesos para que sean los primeros
Note on C27: Anyelo: Evaluacion y asistencia efectiva de los estudiantes. Sistemas donde esten las guias
Note on C29: Anyelo: Se piensa centralizar las bases de datos para que las escuelas administren la oferta academica.
Note on C31: Anyelo: Integracion de e-learning, matricula, oferta
Note on C33: Anyelo: Empoderamiento a traves inicialmente del encuentro de decanos Visitar las zonas por parte del decano
Note on C36: Anyelo: Se va a trabajar con el Ingenio colombiano. Fisica se va a virtualizar completamente, todas las practicas se van a virtualizar y se va a trabajar en conjunto para generar un producto que este relacionado con laboratorios Otros son Biologia, quimica, Convenios con Israel
Note on D6: Anyelo: Programa de tecnologia de Minas Electronica y telecomunicaciones
Note on D8: Anyelo: la visita de pares exige que se oferte en 7 centros. El decano dice que se ofertaria en Jose Acevedo y Gomez, Caribe y occidente. Esta oferta fortalece los laboratorios de quimica y demas
Note on D15: Anyelo: Integracion de 3 herramientas para el seguimiento y entrenamiento a pruebas de estado
Note on D21: Anyelo: Se va a sistematizar el tema y se va a enviar la metodologia sobre mapas sectoriales

## OVAS
|  |  | $ / Lección | 1080247
|  |  |  | TOTAL | 700000056
Código | Nombre | No. Créditos | Actualizacion | Lecciones | Valor parcial
90004 | LÓGICA MATEMÁTICA (LOGIC) | 2 | SI | 24 | 25925928
100105 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (STATISTICS) | 2 | SI | 24 | 25925928
100410 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 3 | SI | 36 | 38888892
100411 | CALCULO INTEGRAL | 3 | SI | 36 | 38888892
100412 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | SI | 36 | 38888892
100413 | FÍSICA GENERAL (PHYSICS I) | 3 | SI | 36 | 38888892
100416 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | SI | 36 | 38888892
201101 | BIOLOGÍA | 3 | SI | 36 | 38888892
201102 | QUÍMICA GENERAL | 3 | SI | 36 | 38888892
201103 | BIOQUÍMICA | 3 | SI | 36 | 38888892
201504 | MICROBIOLOGÍA | 3 | SI | 36 | 38888892
301102 | QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL | 3 | SI | 36 | 38888892
301301 | ÁLGEBRA, TRIGONOMETRÍA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3 | SI | 36 | 38888892
201015 | TERMODINÁMICA | 2 | SI | 24 | 25925928
90006 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 2 | SI | 24 | 25925928
90013 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS | 2 | SI | 24 | 25925928
100201 | HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS | 2 | SI | 24 | 25925928
90023 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 | SI | 24 | 25925928
90022 | INTRODUCCIÓN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 2 | SI | 24 | 25925928
401503 | MORFOFISIOLOGÍA | 3 | SI | 36 | 38888892
100108 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 2 | SI | 24 | 25925928
100401 | MÉTODOS NUMÉRICOS (NUMERICAL ANALISIS) | 3 | NO | 36 | 0
100402 | PROBABILIDAD | 2 | NO | 24 | 0
100403 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | 2 | NO | 24 | 0
100404 | PROGRAMACIÓN LINEAL | 2 | NO | 24 | 0
100408 | ÁLGEBRA LINEAL | 2 | NO | 24 | 0
100414 | FÍSICA ELECTRÓNICA (PHYSICS II) | 3 | NO | 36 | 0
102016 | MÉTODOS Determinísticos | 2 | NO | 24 | 0
104561 | MÉTODOS PROBABILÍSTICOS | 2 | NO | 24 | 0
200608 | TEORÍA DE LAS DECISIONES | 2 | NO | 24 | 0
201604 | FISICOQUÍMICA | 3 | NO | 36 | 0
290150 | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | NO | 48 | 0
301014 | ESTADÍSTICA COMPLEJA | 2 | NO | 24 | 0
90014 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 | NO | 24 | 0
102060 | PROYECTO DE GRADO ING ALIMENTOS | 3 | NO | 36 | 0
103001 | APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS | 2 | NO | 24 | 0
201062 | REFRIGERACIÓN APLICADA A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 2 | NO | 24 | 0
201420 | DISEÑO TÉCNICO | 2 | NO | 24 | 0
204010 | TRABAJO DE GRADO TEC ALIMENTOS | 2 | NO | 24 | 0
213956 | TECNOLOGIA DEL CAFE | 2 | NO | 24 | 0
215080 | TECNOLOGIA DE POSCOSECHA | 3 | NO | 36 | 0
300250 | TECNOLOGÍA DE POSSACRIFICIO Y POSCAPTURA | 3 | NO | 36 | 0
301015 | PLANEACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 2 | NO | 24 | 0
301103 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA | 3 | NO | 36 | 0
301105 | TECNOLOGÍA DE LÁCTEOS | 3 | NO | 36 | 0
301106 | TECNOLOGÍA DE CARNICOS | 3 | NO | 36 | 0
301107 | TECNOLOGÍA DE FRUTAS Y HORTALIZAS | 3 | NO | 36 | 0
301116 | TECNOLOGÍA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS | 3 | NO | 36 | 0
301117 | TRANSFERENCIA DE MOMENTUM | 2 | NO | 24 | 0
301118 | EVALUACIÓN SENSORIAL | 2 | NO | 24 | 0
301119 | TECNOLOGÍA DEL CACAO | 3 | NO | 36 | 0
301201 | INGENIERIA DE PLANTAS DE ALIMENTOS | 3 | NO | 36 | 0
301203 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 3 | NO | 36 | 0
301219 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 2 | NO | 24 | 0
301325 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 2 | NO | 24 | 0
302060 | SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS | 2 | NO | 24 | 0
302589 | TRANSFERENCIA DE MASA | 2 | NO | 24 | 0
305689 | BIOTECNOLOGÍA | 3 | NO | 36 | 0
306598 | BEBIDAS FERMENTADAS | 3 | NO | 36 | 0
325689 | GESTIÓN DE LA CALIDAD ALIMENTARIA | 2 | NO | 24 | 0
90168 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
90169 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | NO | 36 | 0
102070 | BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS | 3 | NO | 36 | 0
103380 | ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES | 3 | NO | 36 | 0
200609 | LENGUAJE DE MODELADO - UML | 3 | NO | 36 | 0
201014 | PROYECTO DE GRADO SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
201416 | VISUAL BASIC BÁSICO | 3 | NO | 36 | 0
201490 | SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN LINUX | 10 | NO | 120 | 0
201491 | SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS EN REDES | 10 | NO | 120 | 0
201492 | SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN DISEÑO, DESARROLLO Y PUBLICACION DE PAGINAS WEB DINAMICAS | 10 | NO | 120 | 0
204013 | TRABAJO DE GRADO TECNOLOGÍA DE SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
250550 | LINUX | 3 | NO | 36 | 0
299017 | SISTEMAS EXPERTOS | 3 | NO | 36 | 0
299201 | SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN INTERNETWORKING | 10 | NO | 120 | 0
299210 | COMPUTACIÓN GRÁFICA | 3 | NO | 36 | 0
299310 | SIMULACIÓN | 3 | NO | 36 | 0
301120 | TELEMÁTICA | 3 | NO | 36 | 0
301121 | REDES LOCALES BÁSICO | 3 | NO | 36 | 0
301122 | DISEÑO DE SITIOS WEB | 3 | NO | 36 | 0
301123 | MULTIMEDIA | 3 | NO | 36 | 0
301124 | PENSAMIENTO DE SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
301125 | BASES DE DATOS AVANZADA | 3 | NO | 36 | 0
301126 | DINÁMICA DE SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
301127 | PROGRAMACIÓN DE SITIOS WEB-PHP | 3 | NO | 36 | 0
301302 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 3 | NO | 36 | 0
301303 | ALGORITMOS (ALGORITHMS) | 3 | NO | 36 | 0
301304 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN (INTRODUCTION TO PROGRAMMING) | 3 | NO | 36 | 0
301305 | ESTRUCTURA DE DATOS (PROGRAMMING I) | 3 | NO | 36 | 0
301307 | TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS | 2 | NO | 24 | 0
301308 | ANÁLISIS DE SISTEMAS | 3 | NO | 36 | 0
301309 | DISEÑO DE SISTEMAS | 2 | NO | 24 | 0
301330 | BASES DE DATOS BÁSICO (DATABASE I) | 3 | NO | 36 | 0
301401 | INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 3 | NO | 36 | 0
301402 | SISTEMAS OPERATIVOS | 3 | NO | 36 | 0
301403 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 3 | NO | 36 | 0
301404 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 3 | NO | 36 | 0
301405 | AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES | 3 | NO | 36 | 0
301569 | EVALUACIÓN DE SOFTWARE | 3 | NO | 36 | 0
302070 | REDES LOCALES AVANZADO | 3 | NO | 36 | 0
302090 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 3 | NO | 36 | 0
405021 | VISUAL BASIC AVANZADO | 3 | NO | 36 | 0
102505 | SALUD OCUPACIONAL | 2 | NO | 24 | 0
256593 | EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL | 3 | NO | 36 | 0
256594 | LOGÍSTICA INTEGRAL | 3 | NO | 36 | 0
256595 | ERGONOMÍA | 3 | NO | 36 | 0
256598 | PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN | 3 | NO | 36 | 0
302582 | CONTROL DE CALIDAD | 2 | NO | 24 | 0
332569 | PROCESOS QUÍMICOS | 2 | NO | 24 | 0
332570 | MEDICIÓN DEL TRABAJO | 2 | NO | 24 | 0
332571 | PROCESOS DE MANUFACTURA | 2 | NO | 24 | 0
332572 | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | 2 | NO | 24 | 0
90178 | SISTEMAS DIGITALES SECUENCIALES | 2 | NO | 24 | 0
201417 | SISTEMAS DIGITALES BÁSICOS | 2 | NO | 24 | 0
201418 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS DC | 2 | NO | 24 | 0
201419 | ELECTRÓNICA BÁSICA | 2 | NO | 24 | 0
201423 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS AC | 2 | NO | 24 | 0
201424 | ELECTROMAGNETISMO | 3 | NO | 36 | 0
201425 | AMPLIFICADORES | 2 | NO | 24 | 0
201455 | INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIONES | 2 | NO | 24 | 0
201527 | SISTEMAS DINÁMICOS | 2 | NO | 24 | 0
299005 | CONTROL ANALÓGICO | 2 | NO | 24 | 0
302526 | CAD PARA ELECTRÓNICA | 2 | NO | 24 | 0
309696 | MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES | 3 | NO | 36 | 0
203532 | INTRODUCCIÓN A LA ING DE TELECOMIUNICACIONES | 2 | NO | 24 | 0
90015 | INTRODUCCIÓN A LA REGENCIA DE FARMACIA | 2 | NO | 24 | 0
103350 | PRIMEROS AUXILIOS | 2 | NO | 24 | 0
201421 | FARMACOGNOSIA | 3 | NO | 36 | 0
201422 | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | NO | 24 | 0
204009 | TRABAJO DE GRADO TEC. REGENCIA | 2 | NO | 24 | 0
301502 | TOXICOLOGÍA | 2 | NO | 24 | 0
301503 | FARMACOLOGÍA | 3 | NO | 36 | 0
301504 | LEGISLACIÓN FARMACÉUTICA | 3 | NO | 36 | 0
301505 | ADMISTRACION DE FARMACIAS | 3 | NO | 36 | 0
301506 | ATENCIÓN FARMACÉUTICA | 3 | NO | 36 | 0
301507 | FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | NO | 36 | 0
301508 | FARMACIA GENERAL | 2 | NO | 24 | 0
301509 | PRACTICA PROFESIONAL - REGENCIA DE FARMACIA | 2 | NO | 24 | 0
301510 | FARMACIA MAGISTRAL | 2 | NO | 24 | 0
301568 | SERVICIO COMUNITARIO | 3 | NO | 36 | 0
30156 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 | NO | 24 | 0
201000 | TERMODINAMICA AVANZADA | 2 | NO | 24 | 0
201002 | ANALSIS NUMERICO | 2 | NO | 24 | 0
201003 | BIOTECNOLOGIA AVANZADA | 2 | NO | 24 | 0
201004 | METODOS MATEMATICOS | 2 | NO | 24 | 0
201005 | FENOMENOS DE TRANSPORTE | 2 | NO | 24 | 0
201006 | REOLOGIA | 2 | NO | 24 | 0
201007 | PROCESOS TERMICOS | 2 | NO | 24 | 0
201010 | BIOINGENIERIA | 2 | NO | 24 | 0
201020 | DISEÑO EXPERIMENTAL - IPAB | 2 | NO | 24 | 0
201061 | REFRIGERACIÓN APLICADA - IPAB | 2 | NO | 24 | 0
207019 | INVESTIGACION EN IPAB | 2 | NO | 24 | 0

## Visitas DEC
Viaticos | 650000
Tiquetes | 650000
1300000
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  |  |  | 2009-01-23 | 2009-01-24 | 2009-01-25
2009-01-26 | 2009-01-27 | 2009-01-28 | 2009-01-29 | 2009-01-30 | 2009-01-31 | 2009-02-01
Inauguración del CAV de Dos quebradas (PEREIRA)
2009-02-02 | 2009-02-03 | 2009-02-04 | 2009-02-05 | 2009-02-06 | 2009-02-07 | 2009-02-08
Visita BUC
2009-02-09 | 2009-02-10 | 2009-02-11 | 2009-02-12 | 2009-02-13 | 2009-02-14 | 2009-02-15
|  | Visita a Monteria, Convenio Unicórdoba |  | (1) Visita a la zona centro SUR Cead Popayán
2009-02-16 | 2009-02-17 | 2009-02-18 | 2009-02-19 | 2009-02-20 | 2009-02-21 | 2009-02-22
2009-02-23 | 2009-02-24 | 2009-02-25 | 2009-02-26 | 2009-02-27 | 2009-02-28 | 2009-03-01
|  | Visita a Cartagena . Proceso UNICARTAGENA |  | (2) Visita a la Zona CENTRO ORIENTE - Cead Ocaña
2009-03-02 | 2009-03-03 | 2009-03-04 | 2009-03-05 | 2009-03-06 | 2009-03-07 | 2009-03-08
2009-03-09 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | 2009-03-13 | 2009-03-14 | 2009-03-15
|  |  |  | (3) Visita a la Zona CARIBE Cead Santa Marta | Visita a la Zona CARIBE Cead Cartagena
2009-03-16 | 2009-03-17 | 2009-03-18 | 2009-03-19 | 2009-03-20 | 2009-03-21 | 2009-03-22
2009-03-23 | 2009-03-24 | 2009-03-25 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-28 | 2009-03-29
(4) Visita a la Zona SUR Cead Ibague
2009-03-30 | 2009-03-31 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 2009-04-03 | 2009-04-04 | 2009-04-05
2009-04-06 | 2009-04-07 | 2009-04-08 | 2009-04-09 | 2009-04-10 | 2009-04-11 | 2009-04-12
(5) Visita a la Zona OCCIDENTE Cead Medellín
2009-04-13 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 2009-04-16 | 2009-04-17 | 2009-04-18 | 2009-04-19
2009-04-20 | 2009-04-21 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-25 | 2009-04-26
(6) Visita a la Zona AMAZONIA ORINOQUIA Cead Yopal
2009-04-27 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 2009-05-01 | 2009-05-02 | 2009-05-03
2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-05-06 | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-05-09 | 2009-05-10
(7) Visita a la Zona BOYACA Cead Tunja
2009-05-11 | 2009-05-12 | 2009-05-13 | 2009-05-14 | 2009-05-15 | 2009-05-16 | 2009-05-17
(7) Visita a la Zona AMAZONIA ORINOQUIA Cead Yopal
2009-05-18 | 2009-05-19 | 2009-05-20 | 2009-05-21 | 2009-05-22 | 2009-05-23 | 2009-05-24
2009-05-25 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 2009-05-28 | 2009-05-29 | 2009-05-30 | 2009-05-31
Formulas:
Sábado = [Viernes]+1
Domingo = [Sábado]+1
Martes = [Lunes]+1
Miércoles = [Martes]+1

## Minas
Nombre del proyecto: |  | Diseño del programa de Tecnología de Minas
Presupuesto |  |  |  |  | 24010000
1. PERSONAL
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
1.1. | Director del proyecto | Meses | 4 | 1850000 | 7400000
1.2. | Estudio de mercados | Meses | 3 | 1650000 | 4950000
1.3. | Experto disciplinar y pedagógico | Meses | 2 | 1850000 | 3700000
1.4. | Ingeniero de apoyo | Meses | 3 | 1100000 | 3300000
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 19350000
2. Apoyo administyrativo y logístico
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor parcial
2.1. | Material de oficina | GLB | 1 | 800000 | 800000
2.2. | Comunicaciones | GLB | 1 | 800000 | 800000
2.3. | Correspondencia | GLB | 1 | 300000 | 300000
2.4. | Imprevistos | GLB | 1 | 2760000 | 2760000
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 4660000